## Sheet1
No | 対象部門 | お願い事項・調整タスク | 関連システム / データ | 最終期日 (デッドライン) | 具体的な対応内容・調整詳細
1 | 資材・購買部門 | 仕入先への納期調整依頼 | 注文残（BZZ14）/ ProCompass連携 | 11月中旬まで | 11/30（月）納期の部品について、11/27（金）への「前倒し納入」または12/1（火）以降への「後ろ倒し納入」を仕入先と個別に調整する。
2 | 資材・購買部門 | 受入（検収）入力の前倒し完了 | 部品受入 / 取引ファイル（BZZ20 / AZC010） | 11/27（金）15:00 | 11/27までに着荷したすべての部品の受入（検収）入力をAS400上で完了させる。入力漏れは移行在庫（BZZ04）のズレに直結するため徹底する。
3 | 資材・購買部門 | 11/30臨時受入ルールの策定 | 現物・納品書保管フロー | 11/20（金）まで | 11/30にやむを得ず着荷する部品はAS400入力ができないため、現品の仮置きエリアの指定、納品書の手元保管、12/1（Remacs）以降の遡り入力手順を現場と合意しておく。
4 | 資材・購買部門 | 仕入先へのシステム停止案内 | ProCompass（EDI） | 11/20（金）まで | 11/28（土）〜11/30（月）はAS400停止に伴い、納期回答（HTERPR01）や確定注文の送信が停止する旨を、EDI利用仕入先へ事前にアナウンスする。
5 | 製造・現場部門 | 部品・材料の出庫（払出）前倒し | 一括倉出（BZZ10 / AZD130） | 11/27（金）定時まで | 11/30（月）に製造ラインで消費する部品・材料は、当日のAS400出庫処理ができないため、11/27中にAS400上で「前出し払出入力」を完了させ、現品を現場に確保する。
6 | 製造・現場部門 | 工事マスターの進捗・実績更新 | 工事マスター（BZZ15） | 11/27（金）定時まで | 11月中に完了・引き渡す予定の工事（製番）について、工数実績（Z15300）の入力、検査合格日のセット、および完了処理（AZB010等）をすべて完了させる。
7 | 営業・出荷部門 | 出荷日および売上計上日の調整 | 出荷実績・売上実績（BZZ52） | 11/27（金）定時まで | 11/30に予定されている完成艇の出荷や売上計上は原則禁止とする。出荷・計上日を11/27（金）に前倒すか、12/1（火）以降に調整し、11/27中にAS400への実績登録を完了させる。
8 | 経理・管理部門 | 11月度「月末締切処理」の前倒し | 月末締切処理（AZA120）/ 会計連携 | 11/27（金）夜間 〜 11/28（土） | 11/30がAS400停止となるため、11月度の受入、払出、売上、出荷等の「月末締め処理」および会計連携仕訳（HYZ91001）の作成を前倒しで実施する。